## Tabelle1
Datum | Von | Thema | Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Status | Fälligkeit | Verschoben | Erledigt | Kommentare
2020-04-22 | Klaus | Pool | Auswahl des Menues aus Pool | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 23.04.2020 Dialog von Dominik, Business Logik gemeinsam Poolauswahl muss noch mit Tag parametriert werden.
2020-04-22 | Klaus | Drucken | 1. EKL auf RTB umstellem 2. Drucken implementieren | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-04-27
2020-04-22 | Klaus | Logging | Überall einbauen | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-28 | 2020-05-08
2020-04-22 | Klaus | ExceptionHandling | Überall abfangen | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-28 | 2020-05-08
2020-04-22 | Klaus | UnitTests | Automatisierte Tests | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-04-30 |  | 2020-04-26
2020-04-22 | Klaus | Logging | Im EigenschaftenDialog: Logging Level aus E,W,I auswählen. | Aufgabe | Dominik | 0 | 2020-04-30 | 2020-05-08
2020-04-24 | Klaus | Logging | Scrollbar nach unten setzen. | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-04-24 |  | 2020-04-24
2020-04-24 | Klaus | Bind | Methode fertig refactoren | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-27 |  | 2020-04-25
2020-04-26 | Dominik | Eigenchaften Dialog | Für Logging Level erweitert | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-26 |  | 2020-04-26
2020-04-26 | Klaus | RezeptPool | Filtern nach Gericht implementieren | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-28 |  | 2020-04-26
2020-04-26 | Klaus | Einheiten | In den Zutaten aus Auswahlbox (definiert im ini File) | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-30 | 2020-05-08
2020-04-27 | Klaus | Speichern | zusätzlich zu Speichernunter implementieren | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-30 |  | 2020-05-03
2020-04-27 | Klaus | Unittest | für Berechnung der Einkaufsliste | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-04-30 |  | 2020-04-28
2020-04-27 | Klaus | Unittest | für Zutat.ToString(); | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-04-30 |  | 2020-04-28
2020-04-27 | Dominik | Einkaufsliste | Man kann die Einkaufsliste editieren vor dem Drucken. | Entscheidung
2020-04-28 | Klaus | Logging | Interface einziehen, damit Logging in Unittests getestet werden kann. | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-04-28 |  | 2020-04-28
2020-05-03 | Klaus | Logging | zum Singleton machen | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-05-03 |  | 2020-05-03
2020-05-03 | Klaus | IniFile | zum Singletong machen | Aufgabe | Dominik | 1 | 2020-05-03 |  | 2020-05-03
2020-05-04 | Dominik | Öffnen | Vor dem Öffnen eines neuen Files fragen, ob das geladene File gespeichert werden soll | Aufgabe | Klaus | 1 | 2020-05-04 |  | 2020-05-04
2020-05-04 | Klaus | Datum | Klasse Woche um Datum erweitern und das Datum auf der Oberfläche anzeigen. | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-05-09

## Tabelle2
Typ Werte
Aufgabe
Info
Entscheidung