## Tabelle1
Datum | Von | Thema | Beschreibung | Typ | Verantwortlich | Status | Fälligkeit | Verschoben | Erledigt | Kommentare
2020-04-22 | Klaus | Pool | Auswahl des Menues aus Pool | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-24 |  |  | 23.04.2020 Dialog von Dominik, Business Logik gemeinsam Poolauswahl muss noch mit Tag parametriert werden.
2020-04-22 | Klaus | Drucken | 1. EKL auf RTB umstellem 2. Drucken implementieren | Aufgabe | Dominik | 0 | 2020-04-24
2020-04-22 | Klaus | Logging | Überall einbauen | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-28
2020-04-22 | Klaus | ExceptionHandling | Überall abfangen | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-28
2020-04-22 | Klaus | UnitTests | Automatisierte Tests | Aufgabe | Klaus | 0 | 2020-04-30
2020-04-22 | Klaus | Logging | Im EigenschaftenDialog: Logging Level aus E,W,I auswählen. | Aufgabe | Dominik | 0 | 2020-04-30

## Tabelle2
Typ Werte
Aufgabe
Info
Entscheidung